## 遗留任务
功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
| 已开通区域/区域最低价格/师傅端位置选择 | 1 | 文泽天
| 支付的前置隔离/支付的虚拟调用 | 1.5 | 文泽天
| 微信的支付对接 | 2 | 熊鹏
| 无权限的地址访问过滤 | 1 | 周尚涛
我的商铺管理/ | 我的商铺管理/自动确认订单/店铺的返利设置 | 2 | 周双双
我的商铺管理/ | 个人权利的提升 | 2 | 周尚涛
| pc邀请分享 | 1 | 周双双
| wap邀请分享 | 1 | 周双双
| 材料单的改价 | 1 | 周尚涛
| 我的材料订单，的分类（代付款，已付款，待评价，已完成）/已完成中的删除订单/材料单的订单详情 | 1 | 周坤
| PC的首页2制作（登录，经销商入住，意见反馈） | 2 | 陶阳
| 现有的PC端的功能屏蔽 | 1 | 熊鹏
| 资金明细（师傅的返利，提现）/做wap端的资金明细/抽取资金账户表/资金明细修改 | 3 | 周坤
| 后台的提现审核 | 1 | 周双双
| 公众号的openId的用户注入 | 1 | 熊鹏
短信验证码
| wap头像名称的修改/意见反馈 | 1 | 周尚涛
| 产品详情添加店铺信息 | 1 | 熊鹏
0

## Sheet1
订单的异常流程（漏发货） | 2 | 周双双 | 订单的异常流程（漏发货） 2 周双双
订单的改价 | 2 | 周尚涛 | 订单的改价 2 周尚涛
街道管理 | 1 | 周尚涛 | 街道管理 1 周尚涛
后台头部处理 | 1 | 周尚涛 | 后台头部处理 1 周尚涛
招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） | 1 | 周双双 | 招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） 1 周双双
未审核用户页面跳转 | 1 | 周双双 | 未审核用户页面跳转 1 周双双
订单流程 | 5 | 周坤 | 订单流程 5 周坤
二维码生成 | 1 | 周双双 | 二维码生成 1 周双双
提交订单，购物车 | 2 | 熊鹏 | 提交订单，购物车 2 熊鹏
订单详情 | 1 | 熊鹏 | 订单详情 1 熊鹏
产品导入 | 4.5 | 文泽天 | 产品导入 4.5 文泽天
经销商发货设置 | 1 | 周尚涛 | 经销商发货设置 1 周尚涛

## Sheet2
订单的异常流程（漏发货） 2 周双双 | 经销商发货设置 1 周尚涛
订单的改价 2 周尚涛 | 未审核用户页面跳转 1 周双双
街道管理 1 周尚涛 | 订单流程 5 周坤
后台头部处理 1 周尚涛 | 二维码生成 1 周双双
招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） 1 周双双 | 提交订单，购物车 2 熊鹏
产品导入 4.5 文泽天 | 订单详情 1 熊鹏

## Sheet3
分类 | 任务 | 时间 | 开发人
前台 | wap端的用户分类显示， 首页的一些缺失的地方 | 1.5 | 周双双
前台 | wap端服务类别的筛选， 模糊查询，以及显示 | 1 | 周坤
后台 | wap端服务类别的维护 | 2 | 周坤
前台 | 定位的区县选择 | 3 | 文泽天
后台 | 已开通区域的设置/市最低收费标准设置
前台 | 产品的类别的新增维护 | 2 | 文泽天
前台 | 品牌的新增维护 | 1 | 文泽天
后台 | 服务的维护，以及服务的介绍 以及前台服务的展示 | 2 | 周坤
前台 | 提交服务订单 | 1 | 熊鹏
前台 | 收货地址改造/个人中心菜单 | 3 | 熊鹏
前台 | 师傅/个人WAP注册/包含图片上传 | 2 | 周尚涛
后台 | 师傅的审核 | 2 | 周尚涛
订单流程 | 订单列表的展示/以及剩余功能 | 2.5 | 周双双
订单流程 | 推送需购买材料 | 1.5 | 熊鹏
订单流程 | 取消订单，修改订单 | 1 | 周双双
订单流程 | 导航/定位师傅位置 | 2 | 周坤
前台 | 服务订单详情 | 1 | 周尚涛
前台 | 师傅接单 | 1 | 周双双
个人中心 | 我的地址 | 1 | 熊鹏
个人中心 | 邀请分享 | 1 | 周双双
个人中心 | 我的收藏 | 1 | 周尚涛
个人中心 | 我的技能编辑 | 1 | 周尚涛