## 问题回归
状态
共同代码块的实现 | 第二迭代完结
模块的耦合 | 待解决
需求不清晰
代码不熟悉
送测不及时 | 延期一天，早会提醒并增加协作人
项目架构坏境存在问题 | 在早会上进行统一计划的变更
地二迭代发现的问题
任务看板更新不及时
版本的控制导致时间延后和测试不稳定 |  | 规定每天发布时间 早上上班 下午4点 其他时段 看情况发班
任务没通过自测提交测试
任务耦合导致任务延期
第三个迭代问题

## 任务完成情况
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人 | 实际开发人 | 开始时间 | 结束时间 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29
前台
| 登录 | 拦截登录 | 1 | 胡亮
| 注册 | 厂家注册 | 3 | 周双双 |  | 2016-04-22 | 2016-04-23
|  | 经销商注册 |  | 周双双 |  | 2016-04-21 | 2016-04-23
|  | 个人注册 |  | 周双双 |  | 2016-04-19 | 2016-04-23
|  | 产品详情，显示已添加购物车单品 | 1 | 熊鹏 | 熊鹏
| 购物车，提交结算， | 购物车 | 4 | 胡亮 | 熊鹏
|  | 提交结算 | 2.5 | 胡亮
| 我的信息 | 我的信息 | 1
| 前后台订单管理 | 前后台订单管理 | 4 | 周琨
| 平台服务购买，平台服务实现 | 服务的购买的列表展示 | 1
|  | 招商服务的实现 | 1.5
|  | 优惠卷 | 1.5
| 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 2.5 | 周双双
| 经验值明细记录 | 经验值明细记录 | 0.5 | 周双双
后台
|  | 前台角色管理 | 3.5 | 周尚涛
|  | 前台用户信息编辑 |  | 周尚涛 | 周尚涛 | 2016-04-21 | 2016-04-29
|  | 后台角色管理 | 2.5 | 周尚涛
|  | 后台用户管理 |  | 周尚涛 | 周尚涛 | 2016-04-18 | 2016-04-20
| 注册审核 | 厂家审核 | 1 | 周双双 |  | 2016-04-23 | 2016-04-29
|  | 经销商审核 | 1 | 周双双 |  | 2016-04-25 | 2016-04-29
| 仓库管理，仓库用户管理 | 仓库管理 | 2.5 | 周琨 | 周琨 | 2016-04-18 | 2016-04-20
|  | 仓库用户管理仓库 | 1.5 | 周琨 | 周琨 | 2016-04-18 | 2016-04-20
| 发货管理 | 发货管理 | 0.5 | 周尚涛
| 库存发布修改 | 库存发布修改 | 2.5 | 胡亮
| 管理用户与品牌关系 | 管理用户与品牌关系 | 1 | 周尚涛 | 文泽天 | 2016-04-26 | 2016-04-28
| 经验值规则设置 | 经验值规则设置 | 0.5 | 周双双
| 系统参数配置 | 系统参数配置 | 2 | 熊鹏 | 熊鹏 | 2016-04-21 | 2016-04-22
|  | 仓库页面切面，用户管理 |  | 陶杨 | 陶杨 | 2016-04-18 | 2016-04-18
|  | 购物车页面切图 |  | 陶杨 | 陶杨 | 2016-04-18 | 2016-04-19
|  | 我的订单页面 |  | 陶杨 | 陶杨 | 2019-04-19 | 2016-04-20
| 迭代二遗漏问题测试 | 招商管理 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | 2016-04-18 | 2016-04-19
|  | 产品管理 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | 2016-04-18 | 2016-04-19
|  | 库存管理，仓库管理，用户管理 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | 2016-04-18 | 2016-04-19
|  | 订单测试用例编写 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | 2016-04-18 | 2016-04-19
| 新任务测试 | 后台用户管理 |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-29
注册功能
购物车添加
订单管理
厂家/经销商审核
店铺信息管理

## 任务量统计
|  | 领取任务数 | 总工作量 | 单任务耗时 | 实际完成任务 | 实际任务预估 | 使用天数 | 单任务实际耗时 | 单任务延期 | 上个迭代平均7.5天/人
周坤 | 周尚涛 | 6 | 7.5 | 1.25 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 4.25
周双双 | 周坤 | 3 | 8 | 2.6667 | 3 | 8 | 11 | 3.6667 | 1
周尚涛 | 周双双 | 7 | 6 | 0.85714 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | 1.3429
熊鹏 | 熊鹏 |  |  |  | 3 | 7 | 8 | 2.6667
文泽天 | 文泽天 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 5
| 合计 | 16 | 21.5 | 1.5913 | 14 | 23 | 46 | 3.8067

## 缺陷情况
开发人 | 产生的BUG数 | 属于新功能BUG数 | 实际BUG数 | 剩余BUG数 | 任务数 | 缺陷率 | 严重BUG数 | 送测不成功
周坤 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 166.6667 | 0 | 0
周双双 | 28 | 6 | 22 | 19 | 5 | 440 | 5 | 1-厂家无法注册
周尚涛 | 22 | 4 | 18 | 2 | 2 | 900 | 4 | 1-用户管理添加用户不成功
熊鹏 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 133.3333 | 1 | 0
文泽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
| 11 |  |  |  |  | 348
30~40
10用例

## Sheet1
javascriipt实战
敏捷软件开发
美学构图
jquery mobile