## Sheet1
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
前台
| 登录 | 拦截登录 | 1 | 胡亮 | 前台-拦截登录 1 胡亮 | 前台-拦截登录 1 胡亮
| 注册 | 厂家注册 | 3 | 周双双 | 前台-厂家注册 3 周双双 | 前台-厂家注册 1 周双双
|  | 经销商注册 |  | 周双双 | 前台-经销商注册 周双双 | 前台-经销商注册 1 周双双
|  | 个人注册 |  | 周双双 | 前台-个人注册 周双双 | 前台-个人注册 1 周双双
|  | 产品详情，显示已添加购物车单品 | 1 |  | 前台-产品详情，显示已添加购物车单品 1 | 前台-产品详情，显示已添加购物车单品 1
| 购物车，提交结算， | 购物车 | 4 | 胡亮 | 前台-购物车 4 胡亮 | 前台-购物车 4 胡亮
|  | 提交结算 | 2.5 | 胡亮 | 前台-提交结算 2.5 胡亮 | 前台-提交结算 2.5 胡亮
| 我的信息 | 我的信息 | 1 |  | 前台-我的信息 1 | 前台-我的信息 1
| 前后台订单管理 | 前后台订单管理 | 4 | 周琨 | 前后台订单管理 4 周琨 | 前后台订单管理 4 周琨
| 平台服务购买，平台服务实现 | 服务的购买的列表展示 | 1 |  | 前台-服务的购买的列表展示 1 | 前台-服务的购买的列表展示 1
|  | 招商服务的实现 | 1.5 |  | 前台-招商服务的实现 1.5 | 前台-招商服务的实现 1.5
|  | 优惠卷 | 1.5 |  | 前台-优惠卷 1.5 | 前台-优惠卷 1.5
| 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 2.5 | 周双双 | 前台-招商推荐码修改，以及地推人员关系 2.5 周双双 | 前台-招商推荐码修改，以及地推人员关系 2.5 周双双
| 经验值明细记录 | 经验值明细记录 | 0.5 | 周双双 | 前台-经验值明细记录 0.5 周双双 | 前台-经验值明细记录 0.5 周双双
后台
|  | 前台角色管理 | 3.5 | 周尚涛 | 后台-前台角色管理 3.5 周尚涛 | 后台-前台角色管理 1 周尚涛
|  | 前台菜单管理 |  | 周尚涛 | 后台-前台菜单管理 周尚涛 | 后台-前台菜单管理 1 周尚涛
|  | 前台用户信息编辑 |  | 周尚涛 | 后台-前台用户信息编辑 周尚涛 | 后台-前台用户信息编辑 1 周尚涛
|  | 后台角色管理 | 2.5 | 周尚涛 | 后台-后台角色管理 2.5 周尚涛 | 后台-后台角色管理 1 周尚涛
|  | 后台菜单管理 |  | 周尚涛 | 后台-后台菜单管理 周尚涛 | 后台-后台菜单管理 1 周尚涛
|  | 后台用户管理 |  | 周尚涛 | 后台-后台用户管理 周尚涛 | 后台-后台用户管理 1 周尚涛
| 注册审核 | 厂家审核 | 1 | 周双双 | 后台-厂家审核 1 周双双 | 后台-厂家审核 1 周双双
|  | 经销商审核 | 1 | 周双双 | 后台-经销商审核 1 周双双 | 后台-经销商审核 1 周双双
| 仓库管理，仓库用户管理 | 仓库管理 | 2.5 | 周琨 | 后台-仓库管理 2.5 周琨 | 后台-仓库管理 2.5 周琨
|  | 仓库用户管理仓库 | 1.5 | 周琨 | 后台-仓库用户管理仓库 1.5 周琨 | 后台-仓库用户管理仓库 1.5 周琨
| 发货管理 | 发货管理 | 0.5 | 周尚涛 | 后台-发货管理 0.5 周尚涛 | 后台-发货管理 0.5 周尚涛
| 库存发布修改 | 库存发布修改 | 2.5 | 胡亮 | 后台-库存发布修改 2.5 胡亮 | 后台-库存发布修改 2.5 胡亮
| 管理用户与品牌关系 | 管理用户与品牌关系 | 1 | 周尚涛 | 后台-管理用户与品牌关系 1 周尚涛 | 后台-管理用户与品牌关系 1 周尚涛
| 经验值规则设置 | 经验值规则设置 | 0.5 | 周双双 | 后台-经验值规则设置 0.5 周双双 | 后台-经验值规则设置 0.5 周双双

## Sheet2
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
前台
| 登录 | 拦截登录 | 1 | 胡亮
| 注册 | 厂家注册 | 3 | 周双双
|  | 经销商注册 |  | 周双双
|  | 个人注册 |  | 周双双
|  | 产品详情，显示已添加购物车单品 | 1
| 购物车，提交结算， | 购物车 | 4 | 胡亮
|  | 提交结算 | 2.5 | 胡亮
| 我的信息 | 我的信息 | 1
| 前后台订单管理 | 前后台订单管理 | 4 | 周琨
| 平台服务购买，平台服务实现 | 服务的购买的列表展示 | 1
|  | 招商服务的实现 | 1.5
|  | 优惠卷 | 1.5
| 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 2.5 | 周双双
| 经验值明细记录 | 经验值明细记录 | 0.5 | 周双双
后台
|  | 前台角色管理 | 3.5 | 周尚涛
|  | 前台菜单管理 |  | 周尚涛
|  | 前台用户信息编辑 |  | 周尚涛
|  | 后台角色管理 | 2.5 | 周尚涛
|  | 后台菜单管理 |  | 周尚涛
|  | 后台用户管理 |  | 周尚涛
| 注册审核 | 厂家审核 | 1 | 周双双
|  | 经销商审核 | 1 | 周双双
| 仓库管理，仓库用户管理 | 仓库管理 | 2.5 | 周琨
|  | 仓库用户管理仓库 | 1.5 | 周琨
| 发货管理 | 发货管理 | 0.5 | 周尚涛
| 库存发布修改 | 库存发布修改 | 2.5 | 胡亮
| 管理用户与品牌关系 | 管理用户与品牌关系 | 1 | 周尚涛
| 经验值规则设置 | 经验值规则设置 | 0.5 | 周双双

## Sheet3
前台-拦截登录 1 胡亮 | 后台-前台角色管理 1 周尚涛
前台-厂家注册 1 周双双 | 后台-前台菜单管理 1 周尚涛
前台-经销商注册 1 周双双 | 后台-前台用户信息编辑 1 周尚涛
前台-个人注册 1 周双双 | 后台-后台角色管理 1 周尚涛
前台-产品详情，显示已添加购物车单品 1 | 后台-后台菜单管理 1 周尚涛
前台-购物车 4 胡亮 | 后台-后台用户管理 1 周尚涛
前台-提交结算 2.5 胡亮 | 后台-厂家审核 1 周双双
前台-我的信息 1 | 后台-经销商审核 1 周双双
前后台订单管理 4 周琨 | 后台-仓库管理 2.5 周琨
前台-服务的购买的列表展示 1 | 后台-仓库用户管理仓库 1.5 周琨
前台-招商服务的实现 1.5 | 后台-发货管理 0.5 周尚涛
前台-优惠卷 1.5 | 后台-库存发布修改 2.5 胡亮
前台-招商推荐码修改，以及地推人员关系 2.5 周双双 | 后台-管理用户与品牌关系 1 周尚涛
前台-经验值明细记录 0.5 周双双 | 后台-经验值规则设置 0.5 周双双