## 任务大概工时
名称 | 时间
三级联动的修改 | 3天

## 迭代暴露问题
状态
共同代码块的实现 | 第二迭代完结
模块的耦合 | 待解决
需求不清晰
代码不熟悉
送测不及时
项目架构坏境存在问题
地二迭代发现的问题
任务看板更新不及时
版本的控制导致时间延后和测试不稳定
任务没通过自测提交测试
任务耦合导致任务延期

## Sheet3
[6 empty] | 开始时间 | 结束时间 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-16
供货商首页 | 产品分类和品牌的展示 | 2 | 周尚涛 | 5 | 周尚涛 | 2016-04-06 | 2016-04-11 | bar: 2016-04-06 to 2016-04-11
| 招商的活动页面展示 | 0.5 | 周尚涛 | 2 | 周尚涛 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | bar: 2016-04-05 to 2016-04-06
| 公告的展示 | 3 | 周尚涛 | 3 | 周尚涛 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | bar: 2016-04-12 to 2016-04-14
产品以及商家的搜索
公告管理 | 公告的列表展示 | 1.5 | 周尚涛 | 2 | 周尚涛 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | bar: 2016-04-05 to 2016-04-06
| 公告的修改添加删除 | 1.5 | 周尚涛 |  | 周尚涛 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | bar: 2016-04-05 to 2016-04-06
类别管理 | 类别的列表展示 | 1.5 | 周坤 | 2 | 周坤 | 2016-03-28 | 2016-04-04
| 类别的编辑 | 1.5 | 周坤 |  | 周坤 | 2016-03-28 | 2016-04-04
品牌管理 | 品牌的列表展示 | 1 | 周坤 | 5 | 周坤 | 2016-04-06 | 2016-04-11 | bar: 2016-04-06 to 2016-04-11
| 品牌的编辑 | 1.5 | 周坤 |  | 周坤 | 2016-04-06 | 2016-04-11 | bar: 2016-04-06 to 2016-04-11
| 文件上传 | 2 | 周坤 |  | 周坤 | 2016-04-06 | 2016-04-08 | bar: 2016-04-06 to 2016-04-08
产品管理 | 产品的列表展示 | 1.5 | 周坤 | 3 | 周坤 | 2016-04-13 | 2016-04-15 | bar: 2016-04-13 to 2016-04-15
| 产品的编辑 | 1.5 | 周坤 |  | 周坤 | 2016-04-13 | 2016-04-15 | bar: 2016-04-13 to 2016-04-15
库存管理 | 库存的列表展示 | 1.5 | 胡亮 | 3 | 胡亮 | 2016-04-09 | 2016-04-11 | bar: 2016-04-10 to 2016-04-11
| 库存的编辑 | 1.5 | 胡亮 |  | 胡亮 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | bar: 2016-04-11 to 2016-04-12
商品选购 | 条件查询的实现以及排序和分页/产品展示 | 4 | 周尚涛 | 5 | 胡亮 | 2016-04-06 | 2016-04-13 | bar: 2016-04-05 to 2016-04-13
| 产品介绍 | 2 | 周尚涛 | 2 | 胡亮 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | bar: 2016-04-13 to 2016-04-14
招商 | 招商的规则介绍（包括了招商政策，招商规则，供应商感言）
| 招商的列表页面 | 0.5 | 周双双 | 6 | 周双双 | bar: 2016-04-08 to 2016-04-14
招商详情 | 厂家介绍/厂家的显示 | 1 | 周双双 | 5 | 周双双 | 2016-04-11 | 2016-04-15 | bar: 2016-04-11 to 2016-04-15
| 招商产品的筛选，以及产品加入招商订单 | 只做商品是展示 1.5 | 周双双 | 2 | 周双双 | 2016-04-15 | 2016-04-16 | bar: 2016-04-15 to 2016-04-16
招商管理 | 招商点击围观人数/参与人数的统计， | 1 | 周双双 | 8 | 周双双 | 2016-04-06 | 2016-04-14 | bar: 2016-04-06 to 2016-04-14
| 招商的状态的变化 | 2 | 周双双 | 2 | 周双双 | 2016-04-01 | 2016-04-06 | bar: 2016-04-05 to 2016-04-06

## Sheet1
| 领取任务数 | 总工作量 | 单任务耗时 | 实际用
周尚涛 | 5 | 8.5 | 1.7
周坤 | 7 | 10.5 | 1.5
胡亮 | 4 | 9 | 2.25
周双双 | 5 | 6 | 1.2
合计 | 21 | 34 | 1.6625