## Sheet1
会员等级
会员特权
库存管理
招商管理
平台首页
商品选购
购物车
订单管理

## Sheet2
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
订单管理
1 | 商品选购展示 | 热门产品 |  | 周坤
2 |  | 条件查询的展示 | 2 | 周坤
3 |  | 条件查询的实现以及排序和分页/产品的展示 | 4
4
5 |  | 产品选购
6 |  | 产品介绍
7 | 购物车管理
8 | 库存管理 | 库存的列表展示 | 1.5 | 周尚涛
9 |  | 库存的编辑 | 1.5 | 周尚涛
10
11
12 | 供货商首页 | 产品分类和品牌的展示 | 2 | 周尚涛
13 |  | 招商的活动页面展示 | 0.5 | 周尚涛
14 |  | 公告的展示
15 |  | 产品以及商家的搜索
16 | 公告管理 | 公告的列表展示 | 1.5 | 周尚涛
17 |  | 公告的修改添加删除 | 1.5 | 周尚涛
18
19 | 类别管理 | 类别的列表展示
20 |  | 类别的编辑
21 | 品牌管理 | 品牌的列表展示 | 1 | 周坤
22 |  | 品牌的编辑 | 1.5 | 周坤
|  | 文件上传 | 2 | 周坤
23 | 产品管理 | 产品的列表展示 | 1.5 | 周坤
24 |  | 产品的编辑 | 1.5 | 周坤
25
26 | 招商 | 招商的规则介绍（包括了招商政策，招商规则，供应商感言）
27 |  | 招商的列表页面 | 0.5 | 周双双
28 | 招商详情 | 厂家介绍/厂家的显示 | 1 | 周双双
29 |  | 招商产品的筛选，以及产品加入招商订单 | 只做商品是展示 1.5
30
31 | 招商管理 | 招商点击围观人数/参与人数的统计， | 2 | 周双双
32
33 |  | 招商的状态的变化