## 问题回归
状态
共同代码块的实现 | 第二迭代完结
模块的耦合 | 待解决
需求不清晰
代码不熟悉
送测不及时 | 延期一天，早会提醒并增加协作人
项目架构坏境存在问题 | 在早会上进行统一计划的变更
地二迭代发现的问题
任务看板更新不及时
版本的控制导致时间延后和测试不稳定 |  | 规定每天发布时间 早上上班 下午4点 其他时段 看情况发班
任务没通过自测提交测试
任务耦合导致任务延期
第三个迭代问题

## 遗留任务
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28
后台
| 订单的异常流程（漏发货） |  | 2 | 周双双
| 订单的改价 |  | 2 | 周尚涛
| 街道管理 |  | 1 | 周尚涛
| 后台头部处理 |  | 1 | 周尚涛
| 招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） |  | 1 | 周双双
| 未审核用户页面跳转 |  | 1 | 周双双
Wap端B2C任务 | 订单流程 |  | 5 | 周坤
| 二维码生成 |  | 1 | 周双双
| 提交订单，购物车 |  | 2 | 熊鹏
| 订单详情 |  | 1 | 熊鹏
手机端注册
| 产品导入 |  | 4.5 | 文泽天
手机端的图片上传
| 经销商发货设置 |  | 1 | 周尚涛
| 订单页面改造 |  | 1 | 熊鹏
| 确认结算页面 |  |  | 陶阳
| 首页头部，banner图切换 |  |  | 陶阳
| 购物车页面更改 |  |  | 陶阳
| 订单管理修改 |  |  | 陶阳
| 订单详情，取消订单弹出 |  |  | 陶阳
| wap端订单提交成功页面 |  |  | 陶阳
| 我的订单评价 |  |  | 陶阳
| 未审核用户跳转 |  |  | 蒋薇
| 我的优惠卷 |  |  | 蒋薇
| 支付回调 |  |  | 蒋薇
| 招商订单详情业务实现 |  |  | 蒋薇
| 订单改价 |  |  | 蒋薇
| 订单漏发货 |  |  | 蒋薇
| 街道管理 |  |  | 蒋薇
| 订单流程 |  |  | 蒋薇
| 购物车提交结算 |  |  | 蒋薇
| 送货条款 |  |  | 蒋薇

## 任务统计
| 领取任务数 | 总工作量 | 单任务耗时 | 实际完成任务 | 实际任务预估 | 使用天数 | 单任务实际耗时
周尚涛 | 4 | 5 | 1.25 | 4 | 5 | 6 | 2.4
周坤 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3
周双双 | 4 | 5 | 1.25 | 4 | 5 | 6 | 2
熊鹏 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 3
文泽天 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 1.7143
合计 | 12 | 22.5 | 1.875 | 12 | 18 | 28 | 2.4229

## 缺陷情况
开发人 | 产生的BUG数 | 剩余BUG数 | 属于新功能BUG数 | 严重BUG数 | 送测不成功
周坤 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0
周双双 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0
周尚涛 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0
熊鹏 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0
文泽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
库存管理--库存发布页面，建议增加库存产品批量上下架功能