## 遗留任务
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
后台
首页商品展示
| 订单的异常流程（漏发货） |  | 2 | 周双双
| 订单的改价 |  | 2 | 周尚涛
我参与的招商
店铺首页
| 街道管理 |  | 1 | 周尚涛
| 后台头部处理 |  | 1 | 周尚涛
厂家产品搜索
热搜处理
热门产品
选购品牌代理提示
推广产品
| 招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） |  | 1 | 周双双
前后台菜单整理
| 未审核用户页面跳转 |  | 1 | 周双双
热门商家
产品分类公共部分编辑
Wap端B2C任务 | 订单流程 |  | 5 | 周坤
| 二维码生成 |  | 1 | 周双双
| 提交订单，购物车 |  | 2 | 熊鹏
| 订单详情 |  | 1 | 熊鹏
手机端注册
| 产品导入 |  | 4.5 | 文泽天
手机端的图片上传
0
| 经销商发货设置 |  | 1 | 周尚涛

## Sheet1
订单的异常流程（漏发货） | 2 | 周双双 | 订单的异常流程（漏发货） 2 周双双
订单的改价 | 2 | 周尚涛 | 订单的改价 2 周尚涛
街道管理 | 1 | 周尚涛 | 街道管理 1 周尚涛
后台头部处理 | 1 | 周尚涛 | 后台头部处理 1 周尚涛
招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） | 1 | 周双双 | 招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） 1 周双双
未审核用户页面跳转 | 1 | 周双双 | 未审核用户页面跳转 1 周双双
订单流程 | 5 | 周坤 | 订单流程 5 周坤
二维码生成 | 1 | 周双双 | 二维码生成 1 周双双
提交订单，购物车 | 2 | 熊鹏 | 提交订单，购物车 2 熊鹏
订单详情 | 1 | 熊鹏 | 订单详情 1 熊鹏
产品导入 | 4.5 | 文泽天 | 产品导入 4.5 文泽天
经销商发货设置 | 1 | 周尚涛 | 经销商发货设置 1 周尚涛

## Sheet2
订单的异常流程（漏发货） 2 周双双 | 经销商发货设置 1 周尚涛
订单的改价 2 周尚涛 | 未审核用户页面跳转 1 周双双
街道管理 1 周尚涛 | 订单流程 5 周坤
后台头部处理 1 周尚涛 | 二维码生成 1 周双双
招商的优化（包括首页的显示，首页招商的过滤） 1 周双双 | 提交订单，购物车 2 熊鹏
产品导入 4.5 文泽天 | 订单详情 1 熊鹏