## 遗留任务
功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
2.我的推荐：web端有二维码显示。1.师傅和个人及经销商绑定（师傅和个人只能购买指定店铺产品） |  | 1 | 周尚涛
分润的变化直接是经销商给予师傅或个人（积分或钱） |  | 1 | 周琨
每个经销商有推荐规则的配置 |  | 1 | 周双双
3.后台权限菜单问题。 |  |  | 文泽天
4.分类管理：增加选中效果。 |  |  | 周双双
5.web端产品添加无作用。 |  |  | 熊鹏
6.编辑库存产品显示问题。 |  |  | 熊鹏
8.已添加产品的产品图片应显示在相册里。 |  | 3 | 文泽天
9.添加产品时不能选择相册里面已有的图片。
10.相册图片的搜索和重命名问题。
12.确认订单 做确定提示 |  |  | 周坤
13.关闭订单，删除订单增加弹框提示。 |  |  | 周坤
14.送货条款（用户设置条款后生成一个送货规则） |  |  | 周尚涛
15.服务订单不需要支付，完成服务后订单为待评价状态。 |  | 1 | 周双双
16.店铺首页展示8个产品。 |  |  | 周坤
2.经销商的客户管理（增加客户标签或分类）减免政策。/分类的维护 |  | 3 | 周琨
3.经销商给自有用户或师傅推送消息。/以及消息的显示，以及读取状态变化/推送消息编辑 |  | 3 | 周双双
我的订单的待处理数量，我的待处理数量 |  | 1 | 周尚涛
4.活动管理/活动上下架（点击进入活动详情） |  | 2 | 周尚涛
5.平台提供决策支持（库存预紧等） |  | 2 | 熊鹏
找材料的过滤变化 |  | 1 | 周琨
接单的市过滤 |  | 1 | 文泽天
自动确认收货
支付改为服务商模式 |  | 3 | 熊鹏

## kpi指标
KPI名称 | 附属指标 | 排列出前5和后5
库存预警 | 货品日销量 | 预估单货品个卖天数
单月盈利情况 | 货品盈利占比 | 往期利润变化（同比，环比）
销量排名 |  | 销售数量排名
销售排名 |  | 销售额排名
利润最高排名 |  | 利润排名
利润率排名 |  | 利润除以进货价格，排名
客户利润排名 |  | 每个客人的利润排名
推荐有效客户排名