## 问题回归
状态
共同代码块的实现 | 第二迭代完结
模块的耦合 | 待解决
需求不清晰
代码不熟悉
送测不及时 | 延期一天，早会提醒并增加协作人
项目架构坏境存在问题 | 在早会上进行统一计划的变更
地二迭代发现的问题
任务看板更新不及时
版本的控制导致时间延后和测试不稳定 |  | 规定每天发布时间 早上上班 下午4点 其他时段 看情况发班
任务没通过自测提交测试
任务耦合导致任务延期
第三个迭代问题

## 任务时间安排
分类 | 任务 | 时间 | 开发人 |  | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14
前台 | wap端的用户分类显示， 首页的一些缺失的地方 | 1.5 | 周双双 | 周双双 | bar: 2016-05-31; 2016-06-13
前台 | wap端服务类别的筛选， 模糊查询，以及显示 | 1 | 周坤 | 周坤 | bar: 2016-06-05
后台 | wap端服务类别的维护 | 2 | 周坤 | 周坤 | bar: 2016-05-31 to 2016-06-02
前台 | 定位的区县选择 | 3 | 文泽天
后台 | 已开通区域的设置/市最低收费标准设置
前台 | 产品的类别的新增维护 | 2 | 文泽天 | 周双双 | bar: 2016-06-03 to 2016-06-05
前台 | 品牌的新增维护 | 1 | 文泽天 | 周双双 | bar: 2016-06-01 to 2016-06-02
后台 | 服务的维护，以及服务的介绍 以及前台服务的展示 | 2 | 周坤 | 周坤 | bar: 2016-06-03 to 2016-06-05
前台 | 提交服务订单 | 1 | 熊鹏 | 熊鹏 | bar: 2016-06-05
前台 | 收货地址改造/个人中心菜单 | 3 | 熊鹏 | 熊鹏 | bar: 2016-05-31 to 2016-06-02
前台 | 师傅/个人WAP注册/包含图片上传 | 2 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-06-02 to 2016-06-05
后台 | 师傅的审核 | 2 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-06-06 to 2016-06-12
订单流程 | 订单列表的展示/以及剩余功能 | 2.5 | 周双双 | 周双双 | bar: 2016-06-08 to 2016-06-13
订单流程 | 推送需购买材料 | 1.5 | 熊鹏 | 熊鹏 | bar: 2016-06-06 to 2016-06-07
订单流程 | 取消订单，修改订单 | 1 | 周双双 | 周双双 | bar: 2016-06-07
订单流程 | 导航/定位师傅位置 | 2 | 周坤 | 周坤 | bar: 2016-06-06 to 2016-06-13
前台 | 服务订单详情 | 1 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-06-06 to 2016-06-13
前台 | 师傅接单 | 1 | 周双双 | 周双双 | bar: 2016-06-06 to 2016-06-07
个人中心 | 我的地址 | 1 | 熊鹏 | 熊鹏 | bar: 2016-06-03
个人中心 | 邀请分享 | 1 | 周双双 | 周双双
个人中心 | 我的收藏 | 1 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-05-31 to 2016-06-01
个人中心 | 我的技能编辑 | 1 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-06-05 to 2016-06-06
找师傅/个人中心 | bar: 2016-05-30
服务详情页面/收藏/我的消息/意见反馈 | bar: 2016-05-31
完善地址资料/增加收藏按钮/师傅注册 | bar: 2016-06-01
修改自有商品/修改完善地址页面底部/我的地址 | bar: 2016-06-02
新的终端首页/分类列表/提交订单 | bar: 2016-06-03
我的技能/服务订单/提交订单页面选择时间 | bar: 2016-06-05
服务订单详情/修改BUG | bar: 2016-06-06
重做找师傅/wap端图标图片更换 | bar: 2016-06-07
优化wap端 | bar: 2016-06-08 to 2016-06-13
回归测试 | bar: 2016-05-31 to 2016-06-01
只有产品新增与维护 | bar: 2016-06-02 to 2016-06-03
wap端服务类型管理 | bar: 2016-06-02 to 2016-06-03
个人中心我的地址 | bar: 2016-06-03
wap端服务展示详情，服务维护 | bar: 2016-06-05 to 2016-06-06
服务订单提交 | bar: 2016-06-07 to 2016-06-14
产品导入 | bar: 2016-06-05 to 2016-06-07
个人和师傅注册 | bar: 2016-06-05 to 2016-06-07
添加大类 | bar: 2016-06-05 to 2016-06-07
我的技能 | bar: 2016-06-08 to 2016-06-13
师傅接单 | bar: 2016-06-07 to 2016-06-13
服务订单提交 | bar: 2016-06-07 to 2016-06-08
师傅后台审核 | bar: 2016-06-12 to 2016-06-14

## 任务统计
| 领取任务数 | 总工作量 | 单任务耗时 | 实际完成任务 | 实际任务预估 | 使用天数 | 单任务实际耗时
周尚涛 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 7 | 11 | 2.2
周坤 | 4 | 7 | 1.75 | 4 | 7 | 11 | 2.75
周双双 | 5 | 7 | 1.4 | 6 | 9 | 11 | 1.8333
熊鹏 | 4 | 6.5 | 1.625 | 4 | 6.5 | 11 | 2.75
文泽天 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3.5 | 11 | 11
合计 | 21 | 33.5 | 1.5952 | 20 | 33 | 55 | 4.1067

## 缺陷情况
开发人 | 产生的BUG数 | 剩余BUG数 | 属于新功能BUG数 | 严重BUG数 | 送测不成功
周坤 | 9 | 2 | 2 | 1
周双双 | 10 | 1 | 2 | 1
周尚涛 | 13 | 5 | 3 | 2
熊鹏 | 5 | 0 | 2 | 1
文泽天 | 10 | 2 | 2 | 2
陶杨 | 3 | 1 | 0 | 0

## Sheet1
库存管理--库存发布页面，建议增加库存产品批量上下架功能