## 问题回归
状态
共同代码块的实现 | 第二迭代完结
模块的耦合 | 待解决
需求不清晰
代码不熟悉
送测不及时 | 延期一天，早会提醒并增加协作人
项目架构坏境存在问题 | 在早会上进行统一计划的变更
地二迭代发现的问题
任务看板更新不及时
版本的控制导致时间延后和测试不稳定 |  | 规定每天发布时间 早上上班 下午4点 其他时段 看情况发班
任务没通过自测提交测试
任务耦合导致任务延期
第三个迭代问题

## 遗留任务
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人 | 0 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-17
前台
|  | 提交结算 | 2.5 | 熊鹏 | 熊鹏 | bar: 2016-05-04 to 2016-05-06
| 我的信息 | 我的信息 | 1 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-05-03
|  | 优惠卷 | 1.5 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-05-12 to 2016-05-17
| 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 2.5 | 文泽天 | 文泽天 | bar: 2016-05-11 to 2016-05-12
| 经验值明细记录 | 经验值明细记录 | 0.5 | 文泽天 | 周双双
后台
|  | 前台角色管理 | 1.5 | 文泽天 | 文泽天 | bar: 2016-05-06
|  | 后台角色管理 | 1.5 | 文泽天 | 文泽天 | bar: 2016-05-03 to 2016-05-05
| 发货管理 | 发货管理 | 1 | 周坤 | 周坤 | bar: 2016-05-10
|  | 发货库存打印 | 1 | 周坤
| 经验值规则设置 | 经验值规则设置/我的等级 | 1 | 周双双 | 周双双
首页商品展示
订单的异常流程（漏发货，改价）
|  | 假银行 | 1 | 文泽天 | 文泽天 | bar: 2016-05-13 to 2016-05-16
| 招商 | 招商的服务的实现 | 1.5 | 周双双 | 周双双
|  | 招商订单业务实现 | 4 | 周双双 | 周双双
|  | 招商公告 | 1.5 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-05-07 to 2016-05-10
|  | 招商的页面变化 | 1 | 周双双 | 周双双
| 列表头的变化，退出登录 |  | 1 | 文泽天 | 文泽天 | bar: 2016-05-07
| 收藏的实现 |  | 1.5 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-05-04 to 2016-05-09
| 订单详情 |  | 1.5 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-05-10 to 2016-05-12
Wap端B2C任务 | B2C首页 |  | 1.5 | 周坤 | 周坤 | bar: 2016-05-05 to 2016-05-09
Wap端B2C任务 | 店铺首页 |  | 2.5 | 周坤 | 周坤 | bar: 2016-05-12 to 2016-05-16
Wap端B2C任务 | 产品展示 |  | 2 | 熊鹏 | 熊鹏 | bar: 2016-05-09 to 2016-05-10
Wap端B2C任务 | 订单流程 |  | 3.5 | 熊鹏
Wap端B2C任务 | 库存发布管理 |  | 3 | 熊鹏 | 熊鹏 | bar: 2016-05-10 to 2016-05-13
支付任务 | 支付结构设置 |  | 2 | 文泽天 | 文泽天 | bar: 2016-05-13 to 2016-05-16
支付任务 | 支付异常处理 | 手动补单，异常订单的显示 | 2.5 | 周尚涛 | 周尚涛 | bar: 2016-05-13 to 2016-05-17
支付任务 | 支付回调 |  | 2 | 周双双
支付任务 | 支付保障机制 |  | 2 | 周双双 | 周双双
支付任务 | 支付保障机制 |  | 2 | 文泽天 | 文泽天 | bar: 2016-05-04 to 2016-05-05
|  | 惠给力手机登录页面 | 0.5 | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-03
|  | 后台等级设置/前台收藏/招商公告 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-04
|  | 手机端首页 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-05 to 2016-05-07
|  | 购物车为空情况 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-06
|  | 手机端产品页 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-07
|  | 招商服务购买/库存管理/库存编辑 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-09
|  | 库存管理修改/发布自有货品管理 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-10
|  | wap端购物车 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-11
|  | wap端经销商首页/分类 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-12
|  | wap端确认结算 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-13
|  | 页面优化 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-13
|  | 审核修改/收货地址/新增收货地址 |  | 陶杨 | 陶杨 | bar: 2016-05-16
|  | 迭代4回归 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-04
|  | 购物车 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-04 to 2016-05-11
|  | 用户个人信息编辑 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-05 to 2016-05-09
|  | 用户注册审核 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-05 to 2016-05-10
|  | 前后台权限菜单管理 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-07 to 2016-05-09
|  | 提交结算 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-07 to 2016-05-10
|  | 订单管理 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-09 to 2016-05-17
|  | 发货管理 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-10 to 2016-05-17
|  | 招商推荐码 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-13
|  | 经验值设置 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-10
|  | 招商服务购买 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-13
|  | 订单详情 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-11
|  | 招商公告 |  | 蒋薇 | 蒋薇 | bar: 2016-05-10

## 任务量统计
| 领取任务数 | 总工作量 | 单任务耗时 | 实际完成任务 | 实际任务预估 | 使用天数 | 单任务实际耗时
周尚涛 | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 8 | 12 | 2.4
周坤 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 6 | 12 | 3
周双双 | 6 | 11.5 | 1.9167 | 6 | 10 | 12 | 2
熊鹏 | 4 | 11.5 | 2.875 | 4 | 11.5 | 12 | 3
文泽天 | 8 | 12 | 1.5 | 7 | 11.5 | 12 | 1.7143
合计 | 27 | 49 | 1.8148 | 26 | 47 | 46

## 缺陷情况
开发人 | 产生的BUG数 | 剩余BUG数 | 属于新功能BUG数 | 严重BUG数 | 送测不成功 | 未开始测试任务数
周坤 | 20 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2
周双双 | 21 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3
周尚涛 | 30 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4
熊鹏 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2
文泽天 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0