## 遗留任务
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
前台
|  | 提交结算 | 2.5 | 熊鹏
| 我的信息 | 我的信息 | 1 | 周尚涛
| 平台服务购买，平台服务实现 | 服务的购买的列表展示 | 1 | 文泽天
|  | 优惠卷 | 1.5 | 周尚涛
| 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 2.5 | 文泽天
| 经验值明细记录 | 经验值明细记录 | 0.5 | 文泽天
后台
|  | 前台角色管理 | 1.5 | 文泽天
|  | 后台角色管理 | 1.5 | 文泽天
| 发货管理 | 发货管理 | 1 | 周坤
|  | 发货库存打印 | 1 | 周坤
| 经验值规则设置 | 经验值规则设置/我的等级 | 1 | 周双双
首页商品展示
订单的异常流程（漏发货，改价）
| 招商 | 招商的服务的实现 | 1.5 | 周双双
|  | 招商订单业务实现 | 4 | 周双双
|  | 招商公告 | 1.5 | 周尚涛
|  | 招商的页面变化 | 1 | 周双双
| 列表头的变化，退出登录 |  | 1 | 文泽天
| 收藏的实现 |  | 1.5 | 周尚涛
| 订单详情 |  | 1.5 | 周尚涛
Wap端B2C任务 | B2C首页 |  | 1.5 | 周坤
| 店铺首页 |  | 2.5 | 周坤
| 产品展示 |  | 2 | 熊鹏
| 订单流程 |  | 3.5 | 熊鹏
| 库存发布管理 |  | 3 | 熊鹏
支付任务 | 支付结构设置 |  | 2 | 文泽天
| 支付异常处理 | 手动补单，异常订单的显示 | 2.5 | 周尚涛
| 支付回调 |  | 2 | 周双双
| 支付保障机制 |  | 2*2 | 周双双/文泽天

## Sheet1
| 功能名称 | 功能点 | 时间 | 开发人
前台
|  | 提交结算 | 2.5 | 熊鹏 | 提交结算 2.5 熊鹏
| 我的信息 | 我的信息 | 1 | 周尚涛 | 我的信息 1 周尚涛
| 平台服务购买，平台服务实现 | 服务的购买的列表展示 | 1 | 文泽天 | 服务的购买的列表展示 1 文泽天
|  | 优惠卷 | 1.5 | 周尚涛 | 优惠卷 1.5 周尚涛
| 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 招商推荐码修改，以及地推人员关系 | 2.5 | 文泽天 | 招商推荐码修改，以及地推人员关系 2.5 文泽天
| 经验值明细记录 | 经验值明细记录 | 0.5 | 文泽天 | 经验值明细记录 0.5 文泽天
后台
|  | 前台角色管理 | 1.5 | 文泽天 | 前台角色管理 1.5 文泽天
|  | 后台角色管理 | 1.5 | 文泽天 | 后台角色管理 1.5 文泽天
| 发货管理 | 发货管理 | 1 | 周坤 | 发货管理 1 周坤
|  | 发货库存打印 | 1 | 周坤 | 发货库存打印 1 周坤
| 经验值规则设置 | 经验值规则设置/我的等级 | 1 | 周双双 | 经验值规则设置/我的等级 1 周双双
| 首页商品展示 | 首页商品展示 |  |  | 首页商品展示
| 订单的异常流程（漏发货，改价） | 订单的异常流程（漏发货，改价） |  |  | 订单的异常流程（漏发货，改价）
| 招商 | 招商的服务的实现 | 1.5 | 周双双 | 招商的服务的实现 1.5 周双双
|  | 招商订单业务实现 | 4 | 周双双 | 招商订单业务实现 4 周双双
|  | 招商公告 | 1.5 | 周尚涛 | 招商公告 1.5 周尚涛
|  | 招商的页面变化 | 1 | 周双双 | 招商的页面变化 1 周双双
| 列表头的变化，退出登录 | 列表头的变化，退出登录 | 1 | 文泽天 | 列表头的变化，退出登录 1 文泽天
| 收藏的实现 | 收藏的实现 | 1.5 | 周尚涛 | 收藏的实现 1.5 周尚涛
| 订单详情 | 订单详情 | 1.5 | 周尚涛 | 订单详情 1.5 周尚涛
Wap端B2C任务 | B2C首页 | B2C首页 | 1.5 | 周坤 | Wap端-B2C首页 1.5 周坤
| 店铺首页 | 店铺首页 | 2.5 | 周坤 | Wap端-店铺首页 2.5 周坤
| 产品展示 | 产品展示 | 2 | 熊鹏 | Wap端-产品展示 2 熊鹏
| 订单流程 | 订单流程 | 3.5 | 熊鹏 | Wap端-订单流程 3.5 熊鹏
| 库存发布管理 | 库存发布管理 | 3 | 熊鹏 | Wap端-库存发布管理 3 熊鹏
支付任务 | 支付结构设置 | 支付结构设置 | 2 | 文泽天 | 支付结构设置 2 文泽天
| 支付异常处理 | 手动补单，异常订单的显示 | 2.5 | 周尚涛 | 手动补单，异常订单的显示 2.5 周尚涛
| 支付回调 | 支付回调 | 2 | 周双双 | 支付回调 2 周双双
| 支付保障机制 | 支付保障机制 | 2 | 周双双 | 支付保障机制 2 周双双
|  | 支付保障机制 | 2 | 文泽天 | 支付保障机制 2 文泽天

## Sheet2
发货库存打印 1 周坤 | 收藏的实现 1.5 周尚涛
经验值规则设置/我的等级 1 周双双 | 订单详情 1.5 周尚涛
首页商品展示 | Wap端-B2C首页 1.5 周坤
订单的异常流程（漏发货，改价） | Wap端-店铺首页 2.5 周坤
招商的服务的实现 1.5 周双双 | Wap端-产品展示 2 熊鹏
招商订单业务实现 4 周双双 | Wap端-订单流程 3.5 熊鹏
招商公告 1.5 周尚涛 | Wap端-库存发布管理 3 熊鹏
招商的页面变化 1 周双双 | 支付结构设置 2 文泽天
列表头的变化，退出登录 1 文泽天 | 手动补单，异常订单的显示 2.5 周尚涛
支付回调 2 周双双
支付保障机制 2 文泽天 | 支付保障机制 2 周双双